## 12月25日
问题归类 |  |  | ID | 问题描述 | 已解决 | 未解决 | 负责人
主界面 | 公会 |  | 1 | 公会按钮点击无反应
| 个人中心 |  | 2 | 点击头像框，弹出的二级界面，头像与自己的头像不一致
|  |  | 3 | 点击头像框，弹出的二级界面，无昵称
|  |  | 4 | 点击头像框，弹出的二级界面，无ID号
|  |  | 5 | 点击头像框，弹出的二级界面，无IP号
|  |  | 6 | 点击头像框，弹出的二级界面，退出按钮点击无用
|  |  | 7 | 房卡旁边那个+号点击无反应
| 认证 |  | 8 | 认证界面输入完信息以后，点击提交无反应
|  |  | 9 | 输入手机号码时最好直接选择数字的输入
| 分享 |  | 10 | 点击分享按钮，弹出的二级界面，分享到朋友圈实际上是分享给好友，分享给好友和分享朋友圈搞反了
| 签到 |  | 11 | 点击签到，弹出的二级界面，已签到和未签到的状态不正确
| 绑定 |  | 12 | 绑定功能未实现
| 幸运转盘 |  | 13 | 点击按钮无反应
| 设置 |  | 14 | 设置按钮，点击空白处会把二级界面关闭（除了分享的二级界面，其余所有都会点击空白处关闭界面）
|  |  | 15 | 主界面有背景音乐，但是无音效
|  | 刘杨添天 | 16 | 二级界面中“语音”“方言”“震动”，内容与格式重新规划 |  |  | 刘杨添天
| 公告 |  | 17 | 点击公告按钮，可以弹出二级界面，但是里面的模块切换功能没有实现，也无公告展示图
|  |  | 18 | 公告的二级界面，点击“X”关闭按钮，不能关闭该界面
| 客服 |  | 19 | 点击按钮无反应
| 反馈 |  | 20 | 点击按钮无反应
| 战绩 | 谭慧文 | 21 | 战绩按钮内，无回放功能
| 创建房间 |  | 22 | 点击创建房间，无默认选中的游戏
|  | 谭慧文 | 23 | 每个游戏的玩法界面都是歪的，没有摆正
| 跑马灯公告 |  | 24 | 公告里面的字没有对齐
| 规则 |  | 25 | 点击规则，弹出的二级界面无任何内容
登录界面 | 用户协议 |  | 26 | 用户使用协议点击无反应
|  |  | 27 | 勾选功能没有实现
麻将游戏 | 桌面 | 谭慧文、李志年 | 28 | 桌面的头像框中有默认的预置名称“1111”
|  |  | 29 | 无头像显示
|  |  | 30 | 语音/对话无法使用
|  | 赵金波 | 31 | 电量总是满格，不会实时显示电池电量
|  | 刘杨添天 | 32 | 头像框没有倒计时，提示某位玩家出牌 |  |  | 刘杨添天
|  | 谭慧文 | 33 | 掷骰子的动作奇怪
|  | 刘杨添天、谭慧文 | 34 | “剩牌”二字颜色有点淡，加深一点颜色比较好 |  |  | 刘杨添天
|  | 刘杨添天、谭慧文 | 35 | 解散放到桌面上来，“玩法按钮”的左边 |  |  | 刘杨添天
|  | 李志年 | 36 | 麻将的游戏内背景音乐记得更换 |  |  | 年
|  | 李志年 | 37 | 点击头像无反应，不会弹出二级界面
|  | 李志年 | 38 | 玩家名字过长时，文字会超出头像框 |  |  | 年
|  | 李志年 | 39 | 点击“邀请好友”无反应
| 设置 | 谭慧文 | 40 | 一键重启的位置放到原来申请解散的位置
|  | 李志年、吴阳 | 41 | 颜色更换成功时，有音效播放
|  | 谭慧文 | 42 | 普通话和方言的触碰区域增大，现在很难点到
| 游戏 | 李志年 | 43 | 断线重连以后，准备按钮会重新出现
|  | 李志年、陈宇豪 | 44 | 报牌的语音太小了
|  | 刘杨添天 | 45 | 吃牌中被吃的牌要增加一个蒙版（意为让被吃的那张要明显一点） |  |  | 刘杨添天
|  | 谭慧文 | 46 | 我看右侧玩家被吃的牌，三四五显示五四三
|  | 李志年 | 47 | 有一个人断线重连，他重新进入时倒计时会又从15开始，而且其他三个人也会从15开始倒计时
|  | 李志年 | 48 | 手牌中，精牌要放最左边
|  | 李志年 | 49 | 断线重连以后，有牌会叠加
|  | 李志年 | 50 | 点了设置以后，左侧屏幕蒙版调整，不要那么黑
|  | 谭慧文 | 51 | 手牌最左边的牌，牌面的字稍微有一点点歪
|  | 李志年 | 52 | 点胡没有音效
|  | 李志年 | 53 | 结算界面分享没有用
|  | 李志年 | 54 | 胡的某些牌型，名称不精确，比如说德国十三烂，没有显示德国两个字
|  | 李志年 | 55 | 解散界面，显示的逻辑不正确
关牌 |  | 赵金波 | 56 | 连对特效播放时间调整
|  | 赵金波 | 57 | 按住一张牌会一直响

## 12月26日
问题归类 |  |  | ID | 问题描述 | 已解决 | 未解决 | 负责人
主界面 | 公会 |  | 1 | 公会按钮点击无反应
| 个人中心 |  | 2 | 点击头像框，弹出的二级界面，头像与自己的头像不一致（个人信息今天点不开）
|  |  | 3 | 点击头像框，弹出的二级界面，无昵称（个人信息今天点不开）
|  |  | 4 | 点击头像框，弹出的二级界面，无ID号（个人信息今天点不开）
|  |  | 5 | 点击头像框，弹出的二级界面，无IP号（个人信息今天点不开）
|  |  | 6 | 点击头像框，弹出的二级界面，退出按钮点击无用（个人信息今天点不开）
|  |  | 7 | 房卡旁边那个+号点击无反应 | √
| 认证 |  | 8 | 认证界面输入完信息以后，点击提交无反应
|  |  | 9 | 认证中，文本框内的提示信息和自己所填写的信息字体颜色要有区分
|  |  | 10 | 输入手机号码时最好直接选择数字的输入
| 分享 |  | 11 | 点击分享按钮，弹出的二级界面，分享到朋友圈实际上是分享给好友，分享给好友和分享朋友圈搞反了
| 签到 |  | 12 | 点击签到，弹出的二级界面，已签到和未签到的状态不正确
| 绑定 |  | 13 | 绑定功能未实现
| 幸运转盘 |  | 14 | 点击按钮无反应
| 设置 |  | 15 | 设置按钮，点击空白处会把二级界面关闭（除了分享的二级界面，其余所有都会点击空白处关闭界面）
|  |  | 16 | 设置界面所选的设置不会保存，每次打开都是初始化的状态
|  |  | 17 | 主界面有背景音乐，但是无音效
|  | 刘杨添天 | 18 | 二级界面中“语音”“方言”“震动”，内容与格式重新规划 |  |  | 刘杨添天
| 公告 |  | 19 | 点击公告按钮，可以弹出二级界面，但是里面的模块切换功能没有实现，也无公告展示图
|  |  | 20 | 公告的二级界面，点击“X”关闭按钮，不能关闭该界面
| 客服 |  | 21 | 点击按钮无反应
| 反馈 |  | 22 | 点击按钮无反应
|  |  | 23 | 反馈功能需要优化
| 战绩 | 谭慧文 | 24 | 战绩按钮内，无回放功能
| 创建房间 |  | 25 | 点击创建房间，无默认选中的游戏
|  | 谭慧文 | 26 | 每个游戏的玩法界面都是歪的，没有摆正（三个老K创建界面注意）
| 跑马灯公告 |  | 27 | 公告里面的字没有对齐
| 规则 |  | 28 | 点击规则，弹出的二级界面无任何内容
登录界面 | 用户协议 |  | 29 | 用户使用协议点击无反应
|  |  | 30 | 勾选功能没有实现
麻将游戏 | 桌面 | 谭慧文、李志年 | 31 | 桌面的头像框中有默认的预置名称“1111”
|  |  | 32 | 无头像显示
|  |  | 33 | 语音/对话无法使用
|  | 赵金波 | 34 | 电量总是满格，不会实时显示电池电量
|  | 刘杨添天 | 35 | 头像框没有倒计时，提示某位玩家出牌 （倒计时有了，但是倒计时特效还不会转动） |  |  | 刘杨添天
|  | 谭慧文 | 36 | 掷骰子的动作奇怪
|  | 刘杨添天、谭慧文 | 37 | “剩牌”二字颜色有点淡，加深一点颜色比较好 |  |  | 刘杨添天
|  | 刘杨添天、谭慧文 | 38 | 解散放到桌面上来，“玩法按钮”的左边 |  |  | 刘杨添天
|  | 李志年 | 39 | 麻将的游戏内背景音乐记得更换 |  |  | 年
|  | 李志年 | 40 | 点击头像无反应，不会弹出二级界面
|  | 李志年 | 41 | 玩家名字过长时，文字会超出头像框 |  |  | 年
|  | 李志年 | 42 | 点击“邀请好友”无反应
| 设置 | 谭慧文 | 43 | 一键重启的位置放到原来申请解散的位置
|  | 李志年、吴阳 | 44 | 颜色更换成功时，有音效播放
|  | 谭慧文 | 45 | 普通话和方言的触碰区域增大，现在很难点到
| 游戏 | 李志年 | 46 | 断线重连以后，准备按钮会重新出现
|  | 李志年、陈宇豪 | 47 | 报牌的语音太小了
|  | 刘杨添天 | 48 | 吃牌中被吃的牌要增加一个蒙版（意为让被吃的那张要明显一点） |  |  | 刘杨添天
|  | 谭慧文 | 49 | 我看右侧玩家被吃的牌，三四五显示五四三
|  | 李志年 | 50 | 有一个人断线重连，他重新进入时倒计时会又从15开始，而且其他三个人也会从15开始倒计时
|  | 李志年 | 51 | 手牌中，精牌要放最左边
|  | 李志年 | 52 | 断线重连以后，有牌会叠加
|  | 李志年 | 53 | 点了设置以后，左侧屏幕蒙版调整，不要那么黑
|  | 谭慧文 | 54 | 手牌最左边的牌，牌面的字稍微有一点点歪
|  | 李志年 | 55 | 点胡没有音效
|  | 李志年 | 56 | 结算界面分享没有用
|  | 李志年 | 57 | 胡的某些牌型，名称不精确，比如说德国十三烂，没有显示德国两个字
|  |  | 58 | 结算界面左上角，玩法漏了
|  |  | 59 | 结算界面没有头像
|  |  | 60 | 右上角漏了“房号：”“局数：”
|  |  | 61 | 牌桌上的时间和结算上的时间都不正确
|  | 李志年 | 55 | 解散界面，显示的逻辑不正确
关牌 |  | 赵金波 | 56 | 连对特效播放时间调整
|  | 赵金波 | 57 | 按住一张牌会一直响

## 12月27日
问题归类 |  |  | ID | 问题描述 | 已解决 | 未解决 | 负责人
主界面 | 公会 |  | 1 | 公会按钮点击无反应
| 个人中心 |  | 2 | 点击头像框，弹出的二级界面，头像与自己的头像不一致（个人信息今天点不开）
|  |  | 3 | 点击头像框，弹出的二级界面，无昵称（个人信息今天点不开）
|  |  | 4 | 点击头像框，弹出的二级界面，无ID号（个人信息今天点不开）
|  |  | 5 | 点击头像框，弹出的二级界面，无IP号（个人信息今天点不开）
|  |  | 6 | 点击头像框，弹出的二级界面，退出按钮点击无用（个人信息今天点不开）
|  |  | 7 | 房卡旁边那个+号点击无反应 | √
| 认证 |  | 8 | 认证界面输入完信息以后，点击提交无反应
|  |  | 9 | 认证中，文本框内的提示信息和自己所填写的信息字体颜色要有区分
|  |  | 10 | 输入手机号码时最好直接选择数字的输入
| 分享 |  | 11 | 点击分享按钮，弹出的二级界面，分享到朋友圈实际上是分享给好友，分享给好友和分享朋友圈搞反了
| 签到 |  | 12 | 点击签到，弹出的二级界面，已签到和未签到的状态不正确
| 绑定 |  | 13 | 绑定功能未实现
| 幸运转盘 |  | 14 | 点击按钮无反应
| 设置 |  | 15 | 设置按钮，点击空白处会把二级界面关闭（除了分享的二级界面，其余所有都会点击空白处关闭界面）
|  |  | 16 | 设置界面所选的设置不会保存，每次打开都是初始化的状态
|  |  | 17 | 主界面有背景音乐，但是无音效
|  | 刘杨添天 | 18 | 二级界面中“语音”“方言”“震动”，内容与格式重新规划 |  |  | 刘杨添天
| 公告 |  | 19 | 点击公告按钮，可以弹出二级界面，但是里面的模块切换功能没有实现，也无公告展示图
|  |  | 20 | 公告的二级界面，点击“X”关闭按钮，不能关闭该界面
| 客服 |  | 21 | 点击按钮无反应
| 反馈 |  | 22 | 点击按钮无反应
|  |  | 23 | 反馈功能需要优化
| 战绩 | 谭慧文 | 24 | 战绩按钮内，无回放功能
| 创建房间 |  | 25 | 点击创建房间，无默认选中的游戏
|  | 谭慧文 | 26 | 每个游戏的玩法界面都是歪的，没有摆正（三个老K创建界面注意修改）
| 跑马灯公告 |  | 27 | 公告里面的字没有对齐
| 规则 |  | 28 | 点击规则，弹出的二级界面无任何内容
登录界面 | 用户协议 |  | 29 | 用户使用协议点击无反应
|  |  | 30 | 勾选功能没有实现
麻将游戏 | 桌面 | 谭慧文、李志年 | 31 | 桌面的头像框中有默认的预置名称“1111”
|  |  | 32 | 无头像显示
|  |  | 33 | 语音/对话无法使用
wifi信号至少2格，一格太难看清，只有一个点
|  | 赵金波 | 34 | 电量总是满格，不会实时显示电池电量，电量歪了
|  | 刘杨添天 | 35 | 头像框没有倒计时，提示某位玩家出牌 （倒计时有了，建议倒计时做成正方形） |  |  | 刘杨添天
|  | 谭慧文 | 36 | 掷骰子的动作奇怪
|  | 刘杨添天、谭慧文 | 37 | “剩牌”二字颜色有点淡，加深一点颜色比较好 |  |  | 刘杨添天
|  | 刘杨添天、谭慧文 | 38 | 解散放到桌面上来，“玩法按钮”的左边 |  |  | 刘杨添天
|  | 李志年 | 39 | 麻将的游戏内背景音乐记得更换 |  |  | 年
|  | 李志年 | 40 | 点击头像无反应，不会弹出二级界面
|  | 李志年 | 41 | 玩家名字过长时，文字会超出头像框 |  |  | 年
|  | 李志年 | 42 | 点击“邀请好友”无反应
| 设置 | 谭慧文 | 43 | 一键重启的位置放到原来申请解散的位置
|  | 李志年、吴阳 | 44 | 颜色更换成功时，有音效播放
|  | 谭慧文 | 45 | 普通话和方言的触碰区域增大，现在很难点到
| 游戏 | 李志年 | 46 | 庄家掷骰子的时候，所有玩家断线重连以后，准备按钮会重新出现，点击准备按钮，还会有ok的标记出现，而且庄家倒计时会重新计算
断线重连以后，游戏的背景音乐的音量会返回一个定值
剩余牌张数量有问题，应该剩余83张，现在是49张，少了34张
断线重连以后，倒计时0会变成倒计时00
断线重连以后，希望“微信登录”按钮可以不用自己点
申请解散的提示框，去掉右上角的X关闭按钮
|  | 李志年、陈宇豪 | 47 | 报牌的语音太小了
|  | 刘杨添天 | 48 | 吃牌中被吃的牌要增加一个蒙版（意为让被吃的那张要明显一点） |  |  | 刘杨添天
|  | 谭慧文 | 49 | 我看右侧玩家被吃的牌，三四五显示五四三
|  | 李志年 | 50 | 有一个人断线重连，他重新进入时倒计时会又从15开始，而且其他三个人也会从15开始倒计时
|  | 李志年 | 51 | 手牌中，精牌要放最左边
|  | 李志年 | 52 | 断线重连以后，有牌会叠加
|  | 李志年 | 53 | 点了设置以后，左侧屏幕蒙版调整，不要那么黑
|  | 谭慧文 | 54 | 手牌最左边的牌，牌面的字稍微有一点点歪
|  | 李志年 | 55 | 点胡没有音效
|  | 李志年 | 56 | 结算界面分享没有用
当某些胡法名称比较长时，结算界面顶端的那面红旗子放不下所有的字
|  | 李志年 | 57 | 胡的某些牌型，名称不精确，比如说德国十三烂，没有显示德国两个字
|  |  | 58 | 结算界面左上角，玩法漏了
|  |  | 59 | 结算界面没有头像
|  |  | 60 | 结算界面右上角漏了“房号：”“局数：”
从结算返回桌面以后，不能从桌面再返回结算了
解散房间，弹结算界面返回牌桌没有头像
解散弹出的总结算，算分有问题
|  |  | 61 | 牌桌上的时间和结算上的时间都不正确
|  | 李志年 | 55 | 解散界面，显示的逻辑不正确
关牌 |  | 赵金波 | 56 | 连对特效播放时间调整
|  | 赵金波 | 57 | 按住一张牌会一直响

## 12月29日
问题归类 |  |  | ID | 问题描述 | 已解决 | 未解决 | 负责人
主界面 | 公会 |  | 1 | 公会按钮点击无反应
| 个人中心 |  | 2 | 点击头像框，弹出的二级界面，头像与自己的头像不一致（个人信息今天点不开）
|  |  | 3 | 点击头像框，弹出的二级界面，无昵称（个人信息今天点不开）
|  |  | 4 | 点击头像框，弹出的二级界面，无ID号（个人信息今天点不开）
|  |  | 5 | 点击头像框，弹出的二级界面，无IP号（个人信息今天点不开）
|  |  | 6 | 点击头像框，弹出的二级界面，退出按钮点击无用（个人信息今天点不开）
|  |  | 7 | 房卡旁边那个+号点击无反应 | √
| 认证 |  | 8 | 认证界面输入完信息以后，点击提交无反应
|  |  | 9 | 认证中，文本框内的提示信息和自己所填写的信息字体颜色要有区分
|  |  | 10 | 输入手机号码时最好直接选择数字的输入
| 分享 |  | 11 | 点击分享按钮，弹出的二级界面，分享到朋友圈实际上是分享给好友，分享给好友和分享朋友圈搞反了
| 签到 |  | 12 | 点击签到，弹出的二级界面，已签到和未签到的状态不正确
| 绑定 |  | 13 | 绑定功能未实现
| 幸运转盘 |  | 14 | 点击按钮无反应
| 设置 |  | 15 | 设置按钮，点击空白处会把二级界面关闭（除了分享的二级界面，其余所有都会点击空白处关闭界面）
|  |  | 16 | 设置界面所选的设置不会保存，每次打开都是初始化的状态
|  |  | 17 | 主界面有背景音乐，但是无音效
|  | 刘杨添天 | 18 | 二级界面中“语音”“方言”“震动”，内容与格式重新规划 |  |  | 刘杨添天
| 公告 |  | 19 | 点击公告按钮，可以弹出二级界面，但是里面的模块切换功能没有实现，也无公告展示图
|  |  | 20 | 公告的二级界面，点击“X”关闭按钮，不能关闭该界面
| 客服 |  | 21 | 点击按钮无反应
| 反馈 |  | 22 | 点击按钮无反应
|  |  | 23 | 反馈功能需要优化
| 战绩 | 谭慧文 | 24 | 战绩按钮内，无回放功能
| 创建房间 |  | 25 | 点击创建房间，无默认选中的游戏
|  | 谭慧文 | 26 | 每个游戏的玩法界面都是歪的，没有摆正（三个老K创建界面注意修改）
输入房号错误时，没有反馈
| 跑马灯公告 |  | 27 | 公告里面的字没有对齐
| 规则 |  | 28 | 点击规则，弹出的二级界面无任何内容
登录界面 | 用户协议 |  | 29 | 用户使用协议点击无反应
|  |  | 30 | 勾选功能没有实现
麻将游戏 | 桌面 | 谭慧文、李志年 | 31 | 桌面的头像框中有默认的预置名称“1111”
|  |  | 32 | 无头像显示
|  |  | 33 | 语音/对话无法使用
3D界面“对话”按钮点击有用，但是二级界面功能无效，2D界面“对话”按钮点击无反应
切换主题以后背景音乐就没有了
进去的时候电量符号显示正确，切换主题以后电量图标会显示错误
wifi信号至少2格，一格太难看清，只有一个点
2D的wifi信号显示的是手机流量的图标，没有对应
|  | 赵金波 | 34 | 电量总是满格，不会实时显示电池电量，电量图标歪了
|  | 刘杨添天 | 35 | 头像框没有倒计时，提示某位玩家出牌 （倒计时有了，建议倒计时做成正方形） |  |  | 刘杨添天
|  | 谭慧文 | 36 | 掷骰子的动作很奇怪！！！！！
|  | 刘杨添天、谭慧文 | 37 | “剩牌”二字颜色有点淡，加深一点颜色比较好 |  |  | 刘杨添天
|  | 刘杨添天、谭慧文 | 38 | 解散放到桌面上来，“玩法按钮”的左边 |  |  | 刘杨添天
|  | 李志年 | 39 | 麻将的游戏内背景音乐记得更换 |  |  | 年
|  | 李志年 | 40 | 点击头像无反应，不会弹出二级界面
|  | 李志年 | 41 | 玩家名字过长时，文字会超出头像框 |  |  | 年
|  | 李志年 | 42 | 点击“邀请好友”无反应
| 设置 | 谭慧文 | 43 | 一键重启的位置放到原来申请解散的位置
|  | 李志年、吴阳 | 44 | 颜色更换成功时，有音效播放
一键重启按钮点击无反应
|  | 谭慧文 | 45 | 普通话和方言的触碰区域增大，现在很难点到
屏幕锁定以后，再开屏幕，返回游戏界面，时间过长
| 游戏 | 李志年 | 46 | 庄家掷骰子的时候，所有玩家断线重连以后，准备按钮会重新出现，点击准备按钮，还会有ok的标记出现，而且庄家倒计时会重新计算，准备按钮无法消失，要再投掷完骰子以后，再断线重连，准备按钮才会消失。
任何时候断线重连以后，游戏的背景音乐的音量会返回一个定值
剩余牌张数量有问题，应该剩余83张，现在是49张，少了34张
断线重连以后，倒计时0会变成倒计时00（断线重连以后，倒计时0会从15再算一次）
断线重连以后，希望“微信登录”按钮可以不用自己点
申请解散的提示框，去掉右上角的X关闭按钮
|  | 李志年、陈宇豪 | 47 | 报牌的语音太小了
|  | 刘杨添天 | 48 | 吃牌中被吃的牌要增加一个蒙版（意为让被吃的那张要明显一点） |  |  | 刘杨添天
|  | 谭慧文 | 49 | 我看右侧玩家被吃的牌，三四五显示五四三
|  | 李志年 | 50 | 有一个人断线重连，他重新进入时倒计时会又从15开始，而且其他三个人也会从15开始倒计时
|  | 李志年 | 51 | 手牌中，精牌要放最左边
|  | 李志年 | 52 | 断线重连以后，有牌会叠加
|  | 李志年 | 53 | 点了设置以后，左侧屏幕蒙版调整，不要那么黑
|  | 谭慧文 | 54 | 手牌最左边的牌，牌面的字稍微有一点点歪
|  | 李志年 | 55 | 点胡没有音效
|  | 李志年 | 56 | 总结算界面分享没有用
单局结算的界面分享没有用
分享时从微信界面返回游戏，时间有点长
总结算中，+10或+20分，没有+号
当某些胡法名称比较长时，结算界面顶端的那面红旗子放不下所有的字
|  | 李志年 | 57 | 胡的某些牌型，名称不精确，比如说德国十三烂，没有显示德国两个字
|  |  | 58 | 结算界面左上角，玩法漏了
|  |  | 59 | 结算界面没有头像
|  |  | 60 | 结算界面右上角漏了“房号：”“局数：”
从结算返回桌面以后，不能从桌面再返回结算了（返回结算的按钮建议做透明或换过地方放置，挡住桌面的牌了）
当我点击单局结算的“下一局”按钮时，返回的桌面应该是清空的状态的，现在桌面上还有牌
解散房间，弹出总结算界面，返回单局结算，再返回牌桌没有头像
解散弹出的总结算，算分有问题
|  |  | 61 | 牌桌上的时间和结算上的时间都不正确
|  | 李志年 | 55 | 解散界面，显示的逻辑不正确
关牌 |  | 赵金波 | 56 | 连对特效播放时间调整
|  | 赵金波 | 57 | 按住一张牌会一直响
桌面时间显示不正确
打牌的背景音乐错误
头像倒计时有问题
wifi信号一直都是全满
电池电量一直都是全满
提示、出牌、不出、取消这四个按钮挡住了牌面
游戏界面上方顶部少了框
游戏界面下方底部少了框
点击玩家头像没有反应
玩家名字过长时，文字会超出头像框
三个人都显示是庄家
设置界面中，一键重启是一个单独的功能，不是一个可选的按钮
王的放置位置错误，应该放在牌组的最左边
当我首出时，点不出按钮，没有提示
当我选择错误的牌型出牌时，点击出牌按钮，没有对应的提示
三带二的语音报的是三张
右侧玩家出牌的牌型不正确，三带二牌型，三张在左边，带牌在右边